## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS
Numero de Riesgo | CLASE | FUENTE | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
|  |  | PLANEACION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN | [7 empty] | PROMUEVE MÁS | Proponente/Adjudicatario/Contratista | Controles para implmentar | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo |  |  |  | x | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | No se podrán cumplir los requisitos para iniciar la ejecuión del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | ordenador del gasto/supervisor/área jurídica | suscripción del contrato | suscripción del acta de inicio | Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones | Por evento
2 | Especifico | Interno / Externo |  | x |  |  | Operacional | Riesgo de seleccionar auqellos proveedores que no cumplan con la totalidad de los requisitos habailitantes o se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el pricncipio de transparencia y economía, propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 50% | 50% | Realizar revisión exhaustiva de cada una de las propuestas/ofertas, verificando el cumplimiento de de los objetivos establecidos en la Invitación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | ordenador del gasto/apoyo administrativo/área jurídica | Etapa de selección | Etapa de selección | Evaluación conforme a los establecidos en los estudios previos, invitación y/o pliego de condiciones | Permanente
3 | Especifico | Interno / Externo |  |  |  | x | Operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del contrato no se comprometan presupuestalmente | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento a los requisitos de ejecución | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | área jurídica/supervisor/dirección administrativa y financiera | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Vigilancia estrictaen el procedimiento del registro presupuestal | Permanente
4 | Especifico | Interno / Externo |  |  |  | x | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales | No se prestaría el servicio de acuerdo a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | 30% | 70% | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio, fijando claramente las obligaciones contractuales y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a raves de la supervisión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento por parte del supervisor del contrato y su grupo de apoyo en los informes y actas | Permanente
5 | General | Externo | x | x | x | x | social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepcion | Suspensión del proceso. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual y precontractual | Todas las etapas del proceso | Etapa en que se encuentre el proceso | Seguimiento por parte del área jurídica | Por evento
6 | General | Interno | x |  |  |  | Operacional | Realización incompleta o inoportuna de los estudios de mercado | Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | 100% | 0% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Ordenador del gasto/Director Administrativo y Financiero /Director de Proyectos | Etapa de planeación | Antes del inicio del proceso de selección | Seguimiento por parte del directivo encargado | Por evento
7 | General | Interno | x |  |  |  | Operacional | Inadecuada formulación de pliegos de condiciones | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | 100% | 0% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Área comercial y cada área encargada de las solicitudes | Etapa de planeación | Antes del inicio del proceso de selección | Seguimiento por parte del directivo encargado | Por evento
8 | General | Interno |  | x |  |  | Operacional | Inadecuada evaluación de potenciales contratistas | Selección de contratista sin el lleno de requisitos o declaratoria desierta del proceso de selección | 2 | 2 | 3 | Riesgo medio | 100% | 0% | Verificación de los criterios de evaluación y/o requisitos habilitantes definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Área comercial y cada área encargada de las solicitudes | Etapa de selección | Antes del acta de inicio | Verificación de los criterios de evaluación definidos comparados con los documentos habilitantes presentados. Solicitud de subsanación en caso de que los documentos allegados no cumplan con lo requerido en el proceso de selección | Por evento
9 | Específico | Externo |  | x |  |  | Operacional | Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes | Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos requeridos | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | 100% | 0% | Aplicación del numeral 1 del artículo 14 del Manual Interno de Contratación dePromueve +. Realizar contratación directa sin consideración de la cuantía siempre y cuando se conserven las condiciones inicialmente establecidas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Directivos y área jurídica | Etapa de selección | Etapa de selección | Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamiento de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad y enviarles la invitación a participar. Identificar proponentes que hayan participado en procesos de selección con similares características e invitarlos a ser partícipes del proceso. | Por evento
10 | Específico | Externo |  | x |  |  | Económico | Incumplimientos en la seriedad de la oferta | Por retrazos en la contratación, el proveeedor no sostenga el valor de la oferta | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Solicitar garantía de seriedad de la oferta en aquellos procesos de invitación pública que se considere necesario | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato y área jurídica | Etapa de planeción | Etapa de contratación | Exigencia de póliza se seriedad de la oferta | Por evento
11 | General | Externo |  | x |  |  | Económico | Contratar con proveedores que sus dineros provengan de actividades ilícitas | No se cumpliria con las políticas de prevención de riesgo contra lavados de activos y corrupción | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | Solicitar la declaración bajo juramento de la licitud de sus actividaes y el orígen de sus recursos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y área jurídica | Etapa de planeción | Etapa de selección | Con la firma del contrato, el contratista declara bajo juramento que sus fuentes económicas que le permiten desarrollar su objeto social son fruto de actividades lícitas y sus ingresos provienen de actividades lícitas | Por evento
12 | General | Externo |  |  |  | x | Operacional | Retraso en la entrega de los servicios y bienes | Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadasretrasando la correcta ejecución delcontrato | 2 | 3 | 4 | Riesgo bajo | 0% | 100% | Permanente comunicación con los proveedores para la toma de medidas necesarias en caso de retrazo en la entrega de bienes o servicios | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato y personal delegado para el apoyo | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Control a losinformes presentados por el contratista mediante el acta de supervisión | Permanente
PROBABILIDAD
| Nivel |  |  | Calificación |  |  | Explicación | [19 empty] | PROBABILIDAD
| 1 |  |  | Raro |  |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. (no se ha presentado en los últimos 5 años) | [19 empty] | 5- Casi seguro | 6 -Alta Reducir el riesgo Transferir el riesgo | 7 -Alta Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo | 8 -Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 9 -Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 10 -Extrema Evitar el riesgo
| 2 |  |  | Improbable |  |  | El evento puede ocurrir en algún momento. (al menos una vez en los últimos 5 años)
| 3. |  |  | Posible |  |  | El evento podria ocurrir en algún momento o por un descuido. Al menos una vez en los últimos 2 años. | [19 empty] | 4- Probable | 5 -Moderado Asumir el riesgo Reducir el riesgo | 6 -Alta Reducir el riesgo Transferir el riesgo | 7 -Alta Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo | 8 -Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo | 9 -Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
| 4 |  |  | Probable |  |  | El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(al menos una vez en elúltimo año)
| 5 |  |  | Casi seguro |  |  | El evento ocurriría en la mayoría de las circuntancias. Varias veces al año. | [19 empty] | 3- Posible | 4 -Baja Asumir el riesgo | 5 -Moderado Asumir el riesgo Reducir el riesgo | 6 -Alta Reducir el riesgo Transferir el riesgo | 7 -Extrema Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo | 8 -Extrema Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
| IMPACTO | [25 empty] | 2- Improbable | 3 -Baja Asumir el riesgo | 4 -Baja Asumir el riesgo | 5 -Moderado Asumir el riesgo Reducir el riesgo | 6 -Alta Reducir el riesgo Transferir el riesgo | 7 -Extrema Reducir el riesgo Transferir o compartir el riesgo
| Nivel |  |  | Calificación |  |  | Explicación
| 1 |  |  | Insignificante |  |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la empresa | [19 empty] | 1- Raro | 2 -Baja Asumir el riesgo | 3 -Baja Asumir el riesgo | 4 -Moderado Asumir el riesgo Reducir el riesgo | 5 -Alta Asumir el riesgo Reducir el riesgo Transferir el riesgo | 6 -Alta Reducir el riesgo Transferir el riesgo
| 2 |  |  | Menor |  |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la empresa
| 3. |  |  | Moderado |  |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la empresa | [19 empty] | IMPACTO | 1- Insignificante | 2- Menor | 3- Moderado | 4- Mayor | 5- Catastrófico
| 4 |  |  | Mayor |  |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la empresa
| 5 |  |  | Catastrófico |  |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la empresa