## plan anual
[8 empty] | SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [43 empty] | Código:
[8 empty] | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SGSST | [43 empty] | Versión:
[8 empty] | FORMATO | [43 empty] | FECHA: Enero de 2024
Convenciones: |  | PROGRAMADO | P | CANCELADO |  |  | C |  |  | E | EJECUTADO
|  |  |  | 2024 | [47 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
N° | ACTIVIDADES | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. REVISIONES ANUALES DEL SG-SST | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
1.1 | Realización de exámenes de ingreso para personal nuevo cada vez que ingrese/ Verificar los examenes de ingreso de contrastistas. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Conocer la aptitud del trabajador antes de iniciar su labor con el fin de reconocer su desempeño laboral | 100% | $ | bar: FEBRERO 1
1.2 | Actualizacion de perfil sociodemográfico bimestral. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Conocer las características sociodemográficas de los trabajadores | 100% | $ | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; JUNIO 1; AGOSTO 1; OCTUBRE 1; DICIEMBRE 1
1.3 | Realizar evaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Dar cumplimiento al registro de los estandares minimos del SG-SST ante el ministerio de trabajo y los entes reguladores. | 80% | $ | bar: FEBRERO 2
1.4 | Revisión Matriz de identificación de Peligros, evaluación y valoración de Riesgos . | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Identificar, evaluar y valorar los riesgos a los que estan expuestos los trabajadores de la empresa Promueve Más S.A.S | 100% | $ | bar: MARZO 1
1.5 | Actualizacion matriz legal del SG-SST | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Cumplir con los requisitos minimos legales vigentes. | 90% | $ | bar: MARZO 1
1.6 | Actualización documental, revisión de políticas, reglamento de higiene y seguridad industrial, revisión de objetivos, indicadores de gestión del SG-SST . | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar el cumplimiento de los indicadores y el alcance de las politicas y directrices de SST de la empresa Promueve Más S.A.S | 90% | $ | bar: MARZO 1
1.7 | Divulgación política de Seguridad y Salud en el Trabajo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Permitir que todos los trabajadores y contratistas de la organización conozcan la políticas de la empresa Promueve Más S.A.S | 100% | $ | bar: ABRIL 1
2. PLAN BASICO COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
1 | Realizar la conformación del COPASST | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Velar por el cumplimento del SG-SST implementado en la empresa | 100% | $ | bar: MARZO 1
2 | Reuniones mensuales del COPASST | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Velar por el cumplimento del SG-SST implementado en la empresa | 100% | $ | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
3 | Capacitación a los integrantes del Copasst en funciones y responsabilidades | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Velar por el cumplimento del SG-SST implementado en la empresa | 100% | $ | bar: ABRIL 1
4 | Capacitación a los integrantes del Copasst en inspecciones de botiquines y extintores, investigación de accidentes e incidentes | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Velar por el cumplimento del SG-SST implementado en la empresa | 100% | $ | bar: JULIO 1
5 | Realizar la conformación de COCOLA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Velar por el cumplimento del SG-SST implementado en la empresa | 100% | $ | bar: MARZO 1
6 | Reuniones trimestrales de COCOLA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Velar por el cumplimento del SG-SST implementado en la empresa | 100% | $ | bar: MARZO 1; JUNIO 1; SEPTIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
7 | Capacitación en identificación y prevención del acoso laboral | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Capacitar al comité CCL en funciones y responsabilidades Establecer la responsabilidad frente al desarrollo de las medidas correctivas del acoso laboral | 100% | $ | bar: ABRIL 1
PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
1 | Inspecciones de botiquín de primeros auxilios | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar los elementos del botiquin chequeando que esten completos y en buen estado | 90% | $ | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
2 | Inspecciones a los extintores | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar el buen estado de los extintores | 90% | $ | bar: MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
3 | Inspección condiciones de trabajo / ergonomica higiene postural | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar y vigilar que las condiciones de trabajo sean optimas para los empleados de la empresa | 80% | $ | bar: MARZO 3
4 | Inspección uso correcto de elementos de protección personal | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar y vigilar el uso correcto de los EPP´s por parte de los colaboradores de la empresa | 100% | $ | bar: MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
1 | Aplicación de baterías | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Realizar la batería de riesgo psicosocial, aplicando las encuestas a la población trabajadora | 90% | $ | bar: MARZO 1
2 | Presentación de informe que arroja la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Presentar ante las áreas correspondientes las recomendaciones que se encontraron de la aplicación de la batería. | 90% | $ | bar: ABRIL 4
3 | Ejecución del plan de accion producto del informe de riesgo psicosocial. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Implementar con los colaboradores el plan de accion dado por el profesional que aplica la bateria de riesgo psicosocial. | 90% | $ | bar: JULIO 2
PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTALIDAD | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
1 | Analisis y actualizacion de ausentismo por mes | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Analizar las causas de ausentismo de los trabajadores | 90% | $ | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
2 | Analisis de la caracterizaciòn de la accidentalidad y sus causas bàsicas e inmediatas. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Analizar la caracterizacion de los accidentes con el fin de realizar disminución de los mismos | 10% | $ | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACION | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
1 | Inducción en Seguridad y Salud en el trabajo al personal cada vez que ingrese personal | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Comunicar al trabajador que ingresa a laborar cuales son los factores de riesgo a los que estara expuesto en su lugar de trabajo. | 90% | $ | bar: FEBRERO 1 to DICIEMBRE 4
2 | Reinduccion en Seguridad y Salud en el trabajo. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Afianzar los conocimientos al trabajador sobre la prevencion de factores riesgo en su lugar de trabajo | 90% | $ | bar: FEBRERO 4
PROMOCION Y PREVENCION | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
46 | Capacitación en fomentos de estilos de vida saludable | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Concientizar a los trabajadores sobre estilos de vida saludable | 90% | $ | bar: MAYO 2 to MAYO 4; NOVIEMBRE 2
47 | Capacitación en prevencion de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Informar y concientizar al trabajador en la prevencion de consumo de alcohol y tabaco | 90% | $ | bar: JULIO 2
48 | Mediciones aleatorias de alcohol y sustancias psicoactivas | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Identificar el incumplimiento a la política de no consumo de alcohol en el lugar de trabajo | 100% | $ | bar: FEBRERO 4; MAYO 4; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
49 | Ejecución de campañas para la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Concientizar a los colaboradores sobre la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales | 100% | $ | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
50 | Ejecución semana de la salud | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Concientizar a la poblacion trabadora sobre la importancia de realizar chequeos médicos y detectar a tiempo enfermedades | 100% | $ | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
PROGRAMA HIGIENE INDUSTRIAL | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
51 | Capacitacion sobre riesgos fisico existente en las áreas de trabajo | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Dar a conocer los riesgos físicos a los que se encuentra expuesto cada trabajador | 80% | $ | bar: ABRIL 3
GESTIÓN DEL RIESGO PLAN DE PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
52 | Proceso de convocatoria para pertenecer a la brigada de Emergencia | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Selección de personal competente para hacer parte de la birgada de emergencias | 100% | $ | bar: FEBRERO 4
53 | Realizar la conformación de la Brigada de Emergencias. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Selección de personal competente para hacer parte de la birgada de emergencias | 100% | $ | bar: MARZO 4
54 | Reuniones mesuales de la Brigada de Emergencias. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Dar cumplimiento al SG-SST de la empresa | 100% | $ | bar: ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
55 | Administración en emergencias: plan de emergencias PONS , Plan de evacuación y simulacros ( Brigada de emergencias) | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Dar cumplimiento al SG-SST de la empresa | 90% | $ | bar: MARZO 1
56 | Socializacion de plan de emergencias, señalizacion, rutas de evacuacion ( Brigada de emergencias) | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Dar a conocer al personal el plan de emergencias | 90% | $ | bar: ABRIL 1
57 | Primeros auxilios basicos ( Brigada de emergencias) | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Fortalecer los conocimientos basicos para la atencion primaria de emergencias. | 90% | $ | bar: MAYO 1
58 | Control de incendios, manejo de extintores ( Brigada de emergencias) | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Educar sobre como actuar en caso de incendio y el manejo correcto de los extintores | 90% | $ | bar: JULIO 1
59 | Participacion en Simulacro ( Municipal y/o departamental) | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Dar a conocer las rutas de evacuación y el actuar de la brigada de emergencias | 50% | $ | bar: OCTUBRE 2
61 | Suministro y reemplazo de elementos de protección personal cada vez que se requiera | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Brindar a los colaboradores los EPP´s requeridos, con el fin de evitar accidentes de trabajo. | 100% | $ | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
AUDITORIAS | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
62 | Auditoria Interna al SG-SST. Según aprobacion de plan de auditoria de control interno | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades del SG-SST | 80% | $ | bar: NOVIEMBRE 1
Auditoria Interna en HSE
63 | Establecimiento y Registro de Planes de Acción para las Oportunidades de Mejora Identificadas. | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Desarrollar los planes de acción estipulados | 90% | $ | bar: DICIEMBRE 1
Auditoria Interna en HSE
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
64 | Seguimiento a Acciones Correctivas y Preventivas (Seguimientos, Desempeño, Indicadores) | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Verificar el cumplimiento de la ejecucion de las acciones preventivas y correctivas | 80% | $ | bar: JUNIO 1; DICIEMBRE 1
SEGUIMIENTO, CIERRE Y EVALUACION PLAN | [51 empty] | OBJETIVOS | META | RECURSOS
65 | SEGUIMIENTO, CIERRE Y EVALUACION SG-SST | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [49 empty] | Evaluar el cumplimiento de los estandares minimos SST según resolucion 0312 de 2019. | 80% | $ | bar: DICIEMBRE 1
SEGUIMIENTO, CIERRE Y EVALUACION PLAN 2
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 14; MARZO 1: 21; ABRIL 1: 18; MAYO 1: 16; JUNIO 1: 15; JULIO 1: 15; AGOSTO 1: 13; SEPTIEMBRE 1: 13; OCTUBRE 1: 21; NOVIEMBRE 1: 22; DICIEMBRE 1: 17
| TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
| CUMPLIMIENTO MES A MES |  |  | ENERO 1: #DIV/0!; FEBRERO 1: 0%; MARZO 1: 0%; ABRIL 1: 0%; MAYO 1: 0%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
| META |  |  | ENERO 1: 80%; FEBRERO 1: 80%; MARZO 1: 80%; ABRIL 1: 80%; MAYO 1: 80%; JUNIO 1: 80%; JULIO 1: 80%; AGOSTO 1: 80%; SEPTIEMBRE 1: 80%; OCTUBRE 1: 80%; NOVIEMBRE 1: 80%; DICIEMBRE 1: 80%
| CUMPLIMIENTO ANUAL |  |  | ENERO 1: #DIV/0!
PLAN DE ACCION
|  |  |  | ENERO 1: ANALISIS DE TENDENCIAS DE INDICADORES; MARZO 2: DESCRIPCIÓN; MAYO 3: RESPONSABLES; JULIO 4: FECHA PROPUESTA |  |  | FECHA CIERRE
MES
|  |  | %CUMPLIMIENTO | MAYO 1: FECHA DE APROBACION:
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES | bar: ENERO 1 to MARZO 4
| Descripción de la Actividad | Registro Fotográfico | bar: ENERO 1 to MARZO 4
Profesional en seguridad y salud
C.C.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.