## Componente 1
#VALUE! | PROMUEVE MÁS S.A.S
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha finalización | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Realizar la Política de Administración de Riesgos de la entidad. | Politica de Administración de Riesgos socializada | 2024-02-03 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar el mapa de riesgos por corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción. | 2024-02-03 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente/ proceso 3 consulta y divulgación | Realizar socialización del Mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | Mapa de riesgos de corrupción socializado | 2024-04-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
| Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción para divulgación a las partes interesadas. | Mapa de riesgos de corrupción publicado | 2024-04-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Realizar monitoreo permanente a los riesgos de corrupción establecidos. | Monitoreos realizados | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
| Reportar las acciones ante la materialización del riesgo. | Reporte de riesgos oportuno para la mitigación del mismo. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Realizar segumiento eficaz y eficiente al mapa de riesgos de corrupción. | Seguimientos realizados | Cuatrimestral | Cuatrimestral | Dirección Administrativa y control interno

## Componente 2
#VALUE! | PROMUEVE MÁS S.A.S
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2 - Racionalización de Trámites
Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Responsable
La entidad no tiene tramites a racionalizar en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT-

## Componente 3
#VALUE! | PROMUEVE MÁS S.A.S
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3 - Rendición de Cuentas
Subcomponente/Procesos | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha finalización | Responsable
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje claro | Revisión del lenguaje utilizado en la informacion que se le brinda a la comunidad | 1 informe de lenguaje claro utilizado en las publicaciones que realiza la empresa en sus diferentes redes sociales y página web. | 2024-04-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar revista digital con la gestión realizada durante la vigencia 2024, la cual sera enviada a los diferentes grupos de valor. | 1 revista digital realizada. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 3. Responsabilidad | relación de preguntas y respuestas frecuentes. | 1 documento elaborado con las preguntas y respuestas con mayor frecuencua en la Entidad. | 2024-04-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa

## Componente 4
#VALUE! | PROMUEVE MÁS S.A.S
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4 - Servicio al Ciudadano
Subcomponente/Procesos | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha finalización | Responsable
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Socializar la caracterización de grupos de valor de la entidad. | Caracterización socializada | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar la politica de atención al ciudadano. | 1 politica aprobada | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 3 Fortalecimiento de los canales de atención. | Fortalecer el canal virtual de atención. | Canal de atención virtual con lineamientos incorporados de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 y Ley 1712 de 2014 | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
| Elaborar boletine sobre sensibilización al servicio con enfoque humanizacion. | 1 boletin realizados | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Informar las comunicaciones recibidas relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales. | Informe semestral de tratamiento de PQRSD realizado y publicado | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Control interno
| Revisar, ajustar y actualizar la Política de Tratamiento de Datos. | Politica de tratamiento de datos con implementación y seguimiento | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar 20 encuestas semestrales de evaluación de la percepción del cuidadano frente a la imagen corporativa de la empresa. | 40 encuestas | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
| Realizar informe de resultados de las encuestas de percepción. | Informe realizado y publicado | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa

## Componente 5
#VALUE! | PROMUEVE MÁS S.A.S
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente/Procesos | Actividades | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha finalización | Responsable
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | Cumplir con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública | Publicar todos los requisitos que se exigen en la matriz de dicha Ley | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
| Publicar la ejecución presupuestal de la entidad en la página web. | Informes de ejecución presupuestal publicados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva | Publicar informe de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, con analisis de resultados y proyeccion de intervenciones con seguimiento | Informe publicado en la página web | 2024-07-15 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar y publicar el Inventario de Activos de la información. | Documento publicado en la página web | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
| Elaborar y publicar el Esquema de Publicación de la información. | Documento publicado en la página web | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
| Elaborar y publicar el Indice de Información Clasificada y Reservada. | Documento publicado en la página web | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Avanzar en los ajustes en la página web frente a los criterios del nivel AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web. | Ajustes realizados en la página web | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
| Revisar el cumplimiento de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. | Informe con recomendaciones realizado y socializado | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar Informes de Auditorias Internas y Externas. | Informes de auditoria publicadas en la página web | Permanente | Permanente | Dirección Administrativa
| Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad. | Informe con reporte de solicitudes de acceso a la información | 2024-07-15 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa

## Componente 6
#VALUE! | PROMUEVE MÁS S.A.S
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6 - Iniciativas Adicionales
Actividades |  | Meta o Producto | Fecha inicio | Fecha finalización | Responsable
Realizar curso de integridad dictado por la Función Pública para los empleados de planta y contratistas de la empresa. |  | Certificados del curso aprobado (funcionarios de planta y contratistas) | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, teniendo como guía la caja de herramientas de Función Pública. |  | 1 Campaña de sensibilización realizada | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Dirección Administrativa
Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas. |  | 1 Seguimiento realizado a publicación de información en plataforma SIGEP | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa
Realizar evaluación de la apropiación de los valores del Código de Integridad a los funcionarios de la entidad |  | 1 Evaluacion e informe de resultados | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Dirección Administrativa